COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO'

Provincia di Arezzo

GIUNTA COMUNALE

SEDUTA DEL 20.08.2012                                                      REG. VERBALI N. 58

ORIGINALE

____________________________________________________________________


L'anno duemiladodici, alle ore 18,00 del giorno venti del mese di agosto nella sede del Comune, convocata con le modalità previste dallo Statuto, la Giunta si è riunita sotto la Presidenza di Renzetti Paolo Sindaco, con la presenza dei seguenti Assessori:

	
	Biondi Leonello
	Pres.
	

	
	Mugnai Sara
	Pres.
	

	
	Grifagni Andrea
	Pres.
	

	
	Polverini Claudio
	Pres.
	



Partecipa, con le funzioni ed i compiti di cui all'art. 97, comma 4 lett. a), del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, il Segretario Comunale Dott. Saccà Fabio Maria.
IL PRESIDENTE

Accertata la presenza del numero legale con le modalità previste dallo Statuto, sottopone all'esame dell'Organo la proposta di provvedimento avente per oggetto:

PROTOCOLLO D’INTESA CON AREZZO CASA PER REALIZZAZIONE DI ALCUNI LAVORI NELL’EX COLLEGIO DEI SALESIANI

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

· che la Regione Toscana, con deliberazione del Consiglio Regionale n.51 del 26.5.2004, ha approvato il Programma Regionale di edilizia residenziale pubblica 2003/2005 che, all'Allegato A, prevede tra l'altro la realizzazione di interventi finalizzati all'incremento e alla diversificazione dell'offerta di abitazioni in locazione;

· che la Giunta Regionale Toscana con deliberazione n.94 del 24.1.2005, ha dettato le disposizioni di attuazione del Programma di cui sopra;

· che il Dirigente il Settore Politiche Abitative e Riqualificazione degli Insediamenti della Regione Toscana con decreto 25.7.2005 n. 4114 ha approvato l'Avviso Pubblico riservato ai Comuni Toscani per l'assegnazione delle risorse finanziarie destinate ai Comuni Toscani che predispongano proposte di Programma Integrato di intervento, stanziando per l'ambito territoriale del L.O.D.E. di Arezzo la somma complessiva di € 3.935.725,00;

· che il Comune di Castel San Niccolò, con proprio bando pubblicato in data 18.11.2005, ha invitato i soggetti interessati a presentare domanda di partecipazione alla procedura di selezione;

· che, a seguito di tale selezione, é stata approvata la proposta formulata da Arezzo Casa S.p.a. in veste di operatore privato per il recupero dell'immobile di proprietà comunale denominato "Ex Collegio Salesiano" in Strada in Casentino;

· che il Dirigente il Settore Politiche Abitative e Riqualificazione degli Insediamenti della Regione Toscana con decreto 27.3.2006 n.1480 ha approvato l'elenco dei Programmi Integrati di intervento ammessi a contributo, tra cui figura anche quello di cui al punto precedente;

· che l'intervento di recupero prevede la realizzazione di n.20+2 alloggi da affittare a canone agevolato, oltre a spazi per attività culturali;

· che l'importo complessivo dei lavori in corso di esecuzione, finanziati in parte con contributo della Regione Toscana, in parte con fondi del Comune di Castel San Niccolò ed in parte con fondi di Arezzo Casa s.p.a. è pari ad € 2.177.940,82;

· che con deliberazione della GC n. 43 del 23.04.2007, esecutiva ai sensi di legge, che approva lo schema di convenzione che regola i rapporti tra l’Amministrazione comunale di Castel San Niccolò ed Arezzo Casa spa finalizzato al recupero dell’ex Collegio Salesiano;
· che, con deliberazione n. 47/GC del 12.05.2008, esecutiva ai sensi di legge, era stata prevista la  realizzazione di un parcheggio pubblico esterno all’area del Collegio, su terreno di proprietà comunale distinto al C.T. nel foglio n. 38  porzione della particella 754, a carico della soc. Arezzo Casa S.p.A.,  previo scomputo della quota relativa agli oneri di urbanizzazione primaria,  pari ad € 9.205,48 ,  previsti nel P.d.C. n. 11 del 01.04.2008;

· che l'intervento é in fase conclusiva e che, nel corso dell'esecuzione dei lavori, sono state operate alcune modifiche alle opere da eseguire con la conseguente necessità di predisporre una perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa per le seguenti categorie di lavorazioni:

· rifacimento del tetto e delle strutture sopra il refettorio;

· recupero di tre alloggi inagibili;

· sistemazione della corte interna del collegio;

· allacciamento impianto di riscaldamento dei dieci alloggi vecchi alla nuova centrale termica;

· sistemazione del parcheggio nel resede di proprietà di Arezzo Casa;

· pitturazione artistica delle parti pubbliche;

· che, per far fronte a quanto sopra, sono state utilizzate, oltre alle risorse originariamente stanziate, le seguenti ulteriori somme rese disponibili da Arezzo Casa:

· misura straordinaria per il recupero di alloggi inagibili
€  90.000;

· perizia n.1 €  45.000;

· perizia n.2 € 145.000;

· che saranno inoltre a carico di Arezzo Casa ulteriori oneri per circa 50.000 euro relativi all'allacciamento degli alloggi esistenti all'impianto di riscaldamento centralizzato e per circa 30.000 euro relativi alla sistemazione della corte interna;

PRESO ATTO:

· che nella riunione congiunta del 21.7.2011, promossa dal Comune di Castel San Niccolò, si é rilevata la necessità e l'opportunità di completare i lavori di pavimentazione in pietra, previsti nel progetto solo per una fascia di sei metri, per l'intero cortile principale così come in origine e come constatato nel corso dei lavori;

· che si é valutato inoltre necessario predisporre le lavorazioni indispensabili per rendere agibile il parcheggio pubblico insistente nell'area (sistemazione prevista in origine) per assicurare un corretto uso ed un adeguato decoro al complesso immobiliare il cui recupero ne ha fatto emergere ancor più il pregio;

· che la stima per il completamento della pavimentazione del cortile e la sistemazione del parcheggio pubblico su due livelli possa essere contenuta entro l’importo complessivo di € 100.000,00;

RITENUTO che sia necessario ed opportuno eseguire e concludere le opere di cui sopra contestualmente all'ultimazione dei lavori di recupero di tutto il complesso al fine di poter consentire l’assegnazione degli alloggi entro la fine del corrente anno;

DATO ATTO:

· che il professionista incaricato da Arezzo Casa Spa ha presentato il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi che prevedono una spesa complessiva di € 99.990,00; 

· che nel bilancio pluriennale 2013/2015 è stata prevista la quota relativa alla somma che il Comune dovrà rimborsare ad Arezzo Casa Spa in 7 rate annuali da pagare entro il mese di giugno di ciascun anno a decorrere dal 2013;

ACCERTATO che in fase istruttoria sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi ed agli effetti dell’art.  49, 1° comma, del D.L.vo n. 267/2000, pareri espressi in calce alla presente e per estratto nelle copie:

Pareri favorevoli:                                                            REGOLARITA’ TECNICA

                                                                                             RENZETTI PAOLO

                                                                                      REGOLARITA’ CONTABILE

                                                                                          BATISTONI EUGENIO

CON VOTAZIONE UNANIME, ESPRESSA IN FORMA PALESE

DELIBERA

1. di approvare l’allegato protocollo d’intesa fra il Comune di Castel San Niccolò ed Arezzo Casa Spa finalizzato all'ultimazione dei lavori di recupero di tutto il complesso al fine di poter consentire l’assegnazione degli alloggi entro la fine del corrente anno;

2. di dare atto che Arezzo Casa Spa si obbliga ad eseguire e completare le opere di cui in premessa contestualmente alla conclusione dei lavori di recupero dell'ex Collegio Don Bosco secondo la progettazione concordata tra Comune di Castel San Niccolò, Arezzo Casa stessa e Direttore dei Lavori;

3. di dare atto che il progetto di cui in premessa dovrà essere sottoposto all’esame del competente servizio di urbanistica;

4. di stabilire che le somme necessarie stimate per l'esecuzione dei lavori di cui ai punti 1) e 2), descritti in premessa, saranno anticipate da Arezzo Casa spa; 

5. di dare atto che dalle somme anticipate dalla soc. Arezzo Casa S.p.A.,  dovrà essere detratta la somma di € 9.205,48, inerente la quota relativa agli oneri di urbanizzazione primaria dovuti a seguito del  rilascio del P.D.C. n. 11 del 01.04.2008;

6. il Comune di Castel San Niccolò si obbliga a restituire la somma anticipata (€ 100.000,00 - € 9.205,48 di oo.uu.) in 7 rate annuali da pagare entro il mese di giugno di ciascun anno a decorrere dall’anno 2013. Sull’ammontare di ciascuna delle rate successive alla prima saranno applicati interessi convenzionali del 1,5%; in caso di ritardato pagamento rispetto al termine di cui sopra saranno applicati gli interessi  moratori nella misura del 3,5%.

7. il Presente accordo produrrà i suoi effetti previa approvazione da parte dei rispettivi organi dalla data di effettiva sottoscrizione;

8. di autorizzare il Responsabile dell’Area competente alla sottoscrizione del protocollo di intesa ai sensi dell’art. 107 comma 3 lett. c) del D. Lgs. n. 267/2000.
DI DICHIARARE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO, CON SUCCESSIVA ED UNANIME  FAVOREVOLE  VOTAZIONE,  IMMEDIATAMENTE  ESEGUIBILE  AI  SENSI DELL'ART.  134 COMMA 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000, DISPONENDO  ALTRESI' LA  COMUNICAZIONE IN ELENCO AI CAPIGRUPPO CONSILIARI EX  ART.  125 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

(Renzetti Paolo)

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE        

(Sacca’ Fabio Maria)

_______________________________________________________________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE


Reg. Pubbl. n. ___ del  __________                              


Il sottoscritto, in base  ad attestazione del Funzionario incaricato delle pubblicazioni sul sito internet del comune, certifica che la presente deliberazione è ivi  affissa  il __________ per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Castel San Niccolò __________                                   

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Saccà Fabio Maria)

________________________________________________________________________________

CONTROLLO PREVENTIVO ED ANNOTAZIONI

___

|_x_| Atto dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Comunicato ai capigruppo consiliari con nota n.  ____  del _____________

IL SEGRETARIO COMUNALE                       

(Saccà Fabio Maria)

________________________________________________________________________________


Divenuto esecutivo in data  __________ per decorrenza termini (art.  134, comma 3, D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000).

Castel San Niccolò lì __________  

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Saccà Fabio Maria)

_______________________________________________________________________________

da trasmettere ai seguenti uffici: tecnico e ragioneria.

